## 工作表1
編號 | 功能 | 前置 | 類型 | 實際工時 | 預計工時(hr) | 驗證方式 | 備註
0 | 資料庫建立 | -- | -- | -- | -- | --
1 | 首頁ProtoType | -- | LayOut | 2 | 2 | -- | 2018-08-08 LOGO區塊、新增文章按鈕、會員區塊
2 | 會員登入 | 3 | View | 1 | 1 | 手動驗證 | 2018-08-09 會員區塊需依照登入狀態改變(Layout埋renderSection)
3 | 註冊會員 | 0,1,A | View | 4 | 4 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-09 新增圖片需判斷圖片是否已經存在。 2018-08-10 註冊會員直接登入
4 | 修改會員 | 3 | View | 7 | 4 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-10 密碼若有填寫才修改，無填寫不修改 2018-08-10 新密碼不可與歷史密碼相同 2018-08-10 修改密碼錯誤需於UI提示 2018-08-10 允許管理者修改他人密碼 2018-08-10 修改自己的密碼才更新Session 2018-08-10 無權限修改返回首頁 2018-08-13 修改完畢之後跳轉頁面會依照來源返回頁面
5 | 會員登出 | 2 | NoPage | 1 | 1 | 手動驗證 | 2018-08-09
6 | 瀏覽文章 | 7 | View | 3 | 1 | 手動驗證 | 2018-08-13 UI調整 2018-08-13 UI顯示民國年 2018-08-13 加入分頁 2018-08-14 讀取回覆、隱藏回覆等等的前端操作(Jquery Template) 2018-08-14 UI調整：文章、回覆時間規則調整
7 | 新增文章 | 2 | View | 1 | 2 | 手動驗證 | 2018-08-13 ViewModel允許Html語法(allowHtml)
8 | 修改文章 | 7 | View | 2 | 1 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-13 增加文章作者資訊顯示、修改UI按鈕及呈現條件判斷 2018-08-13 修改文章權限判斷(作者本人及管理者)
9 | 刪除文章 | 7 | API | 1 | 1 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-13 刪除之前需要再確認一次才刪除 2018-08-13 刪除文章，作者自己的文章應該要可以刪除
10 | 讀取回覆 | 11 | API | 2 | 4 | 手動驗證 | 2018-08-14 取得文章回覆API、調整Dapper Multi Mapping、修改文章列表Dapper語法 2018-08-14 尚缺回覆的刪除按鈕事件處理
11 | 新增回覆 | 7 | View | 0.5 | 2 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-14 新增回覆
12 | 修改回覆 | 11 | View | 0.5 | 1 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-14 修改回覆、抽partial View與新增共用
13 | 刪除回覆 | 11 | API |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
14 | 後台管理 | 3 | View | 3 | 2 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-10 取得會員資料呈現 2018-08-13 調整UI
15 | 變更會員狀態 | 14 | API | 1 | 1 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-13 停權會員、啟用會員 OK
16 | 瀏覽文章Plus | 11 | View |  | 4 | 手動驗證 | 第二階段需實做特定會員的發布文章或回文文章
A | 密碼Hash工具 | -- | Lib | 6 | 4 | 撰寫單元測試驗證Hash結果 | 2018-08-08 2018-08-14 增加SHA256 2018-08-14 雜湊計算原先固定寫死SHA512，改吃設定值，並允許多組演算法 2018-08-14 單元測試調整
|  |  | 總數 | 40 | 36
今日工時 | 7 |  | 已完成 | 35 | 31
|  |  | 待處理 | 5 | 5 | Safe