## 工作表1
編號 | 功能 | 前置 | 類型 | 實際工時 | 預計工時(hr) | 驗證方式 | 備註
0 | 資料庫建立 | -- | -- | -- | -- | --
1 | 首頁ProtoType | -- | LayOut | 2 | 2 | -- | 2018-08-08 LOGO區塊、新增文章按鈕、會員區塊
2 | 會員登入 | 3 | View | 1 | 1 | 手動驗證 | 2018-08-09 會員區塊需依照登入狀態改變(Layout埋renderSection)
3 | 註冊會員 | 0,1,A | View | 4 | 4 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-09 新增圖片需判斷圖片是否已經存在。 2018-08-10 註冊會員直接登入
4 | 修改會員 | 3 | View | 7 | 4 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-10 密碼若有填寫才修改，無填寫不修改 2018-08-10 新密碼不可與歷史密碼相同 2018-08-10 修改密碼錯誤需於UI提示 2018-08-10 允許管理者修改他人密碼 2018-08-10 修改自己的密碼才更新Session 2018-08-10 無權限修改返回首頁
5 | 會員登出 | 2 | NoPage | 1 | 1 | 手動驗證 | 2018-08-09
6 | 瀏覽文章 | 7 | View |  | 1 | 手動驗證 | 第一階段實作所有文章瀏覽及分頁
7 | 新增文章 | 2 | View |  | 2 | 手動驗證 | 不允許使用Html語法
8 | 修改文章 | 7 | View |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
9 | 刪除文章 | 7 | API |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
10 | 讀取回覆 | 11 | API |  | 4 | 手動驗證
11 | 新增回覆 | 7 | View |  | 2 | 手動驗證、檢查DB | 不允許使用Html語法
12 | 修改回覆 | 11 | View |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
13 | 刪除回覆 | 11 | API |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
14 | 後台管理 | 3 | View | 1 | 2 | 手動驗證、檢查DB | 2018-08-10 取得會員資料呈現
15 | 變更會員狀態 | 14 | API |  | 1 | 手動驗證、檢查DB
16 | 瀏覽文章Plus | 11 | View |  | 4 | 手動驗證 | 第二階段需實做特定會員的發布文章或回文文章
A | 密碼Hash工具 | -- | Lib | 4 | 4 | 撰寫單元測試驗證Hash結果 | 2018-08-08
|  |  | 總數 | 40 | 36
|  |  | 已完成 | 20 | 18
|  |  | 待處理 | 20 | 18 | Safe